## task
STT | team | sprintDate
1 | VTICT_VA_13001_HQMC (Change Management) | Nov 21, 2016 - Dec 24, 2016
ID | taskname | timeEstimate | dueDate | taskGroup | timeCode | timeTracking | statusBefore | statusAfter
4 | Fixbug datatype khi tiến hành chuyển đổi CSDL | 8 | 03/12/2016 | Code | Execute | 8 | START_WORKING | COMPLETE
5 | Xây dựng windows service tiến hành chuyển đổi CSDL | 8 | 02/12/2016 | Code | Execute | 8 | START_WORKING | COMPLETE
6 | Xây dựng core kết nối Sql và Oracle | 8 | 01/12/2016 | Code | Execute | 8 | START_WORKING | COMPLETE
7 | Xây dựng trigger trên CSDL Sql để lưu thông tin tác động | 8 | 30/11/2016 | Code | Execute | 8 | START_WORKING | COMPLETE
8 | Tìm hiểu giải pháp chuyển đổi CSDL Sql server sang Oracle | 8 | 29/11/2016 | Code | Execute | 8 | START_WORKING | COMPLETE
9 | Deploy lên server test Hải quan phục vụ demo Cục kiểm dịch thực vật | 8 | 28/11/2016 | Code | Execute | 8 | START_WORKING | COMPLETE
10 | Fixbug lỗi service kết nối với BNN thủ tục kiểm dịch thực vật | 8 | 25/11/2016 | Code | Execute | 8 | START_WORKING | COMPLETE
11 | Fixbug các chức năng sau chỉnh sửa | 8 | 24/11/2016 | Code | Execute | 8 | START_WORKING | COMPLETE
12 | Chỉnh sửa chức năng in ấn giấy phép và giấy tạm cấp | 8 | 23/11/2016 | Code | Execute | 8 | START_WORKING | COMPLETE
13 | Nâng cấp tính năng tiếp nhận thông tin phí nhiều lần | 8 | 22/11/2016 | Code | Execute | 8 | START_WORKING | COMPLETE
14 | Nâng cấp tính năng phục vụ mở rộng triển khai cho thủ tục Kiểm dịch thực vật | 8 | 21/11/2016 | Code | Execute | 8 | START_WORKING | COMPLETE
15 | Nghiên cứu tài liệu quy trình thủ tục Kiểm dịch thực vật | 8 | 19/11/2016 | Code | Execute | 8 | START_WORKING | COMPLETE

## dashboard
STT | team | sprintDate
1 | VTICT_VA_13001_HQMC (Change Management) | Nov 21, 2016 - Dec 24, 2016
2 | VTICT_VA_13001_HQMC (Change Management) | Nov 21, 2016 - Dec 24, 2016
3 | VTICT_VA_13001_HQMC (Change Management) | Nov 21, 2016 - Dec 24, 2016